| DOCENTENVERSIE · MW18 De krantenkop van volgend jaar HBO · HRM · Nederlands · bij de studentenversie van 2 pagina’s | COMPLEXITEIT MESO ★★☆ |
| --- | --- |

LEERUITKOMSTEN

- De student kan vooraf morele risico’s van een project benoemen. (Handelen)

- De student kan per risico een concrete voorzorgsmaatregel bedenken met een verantwoordelijke en een moment. (Handelen)

- De student kan benoemen wat nodig is om een afspraak onder druk vol te houden. (Volhouden)

COMPLEXITEIT: WAAROM MESO?

Meso: de HR-adviseur weegt haar zorgen af tegen het enthousiasme van de directie en de verwachtingen van teams binnen een organisatiebreed project.

- Toets: “Wie of wat zou er moeten veranderen om dit dilemma te laten verdwijnen?” Antwoord: de manier waarop de organisatie het project voorbereidt en bijstuurt. Dat is Meso.

- Niet Micro: twaalf locaties, directie, projectleider en teams spelen een wezenlijke rol (beslisregel 2).

- Niet Macro: arbeidswetgeving speelt op de achtergrond, maar is niet de kern (beslisregel 3).

VOORBEREIDING EN VERLOOP

- Materiaal: studentenversie dubbelzijdig geprint, pennen, eventueel plakbriefjes, timer. Groepjes van 3–6. Neem 40 minuten.

- Rol van de begeleider: zorg dat studenten eerst in stilte schrijven. Dat voorkomt dat de eerste spreker de richting bepaalt.

- Sfeer: in een pre-mortem is kritiek een bijdrage, geen tegenwerking. Zeg dat vooraf.

VALKUILEN

- Studenten noemen alleen praktische problemen (de app crasht). Vraag naar morele risico’s: wie verliest hier, en wie merkt het niet?

- De maatregelen blijven vaag (“beter communiceren”). Vraag naar wie, wat en wanneer.

- Het blijft bij het plan. Laat bij Volhouden benoemen wat er onder druk misgaat.

MOGELIJKE OORZAKEN OM UIT TE DAGEN

| Risico | Voorbeeld uit de casus |
| --- | --- |
| Eerlijkheid | Nachtdiensten en feestdagen worden ongelijk verdeeld; sterke onderhandelaars winnen. |
| Kwetsbare groepen | Collega’s met zorgtaken thuis of weinig digitale vaardigheden kunnen minder kiezen. |
| Stem | Teams die kritiek hebben durven dat niet te uiten. |
| Eigenaarschap | Niemand is verantwoordelijk voor het bijsturen van conflicten in het rooster. |

VARIATIES EN DIFFERENTIATIE

- Korter (30 min): sla stap 5 over en bespreek plenair.

- Online: gebruik een gedeeld bord met digitale plakbriefjes.

- Grote groep: laat groepen hun krantenkop plenair delen en stemmen op de meest realistische.

- HBO (deze versie): minstens twee ethische perspectieven en een onderbouwde keuze. Voor MBO: B1-taal en één vraag per stap. Voor WO: theorieën expliciet benoemen en bekritiseren.

BRONNEN (APA 7)

Creative Commons. (z.d.). About CC licenses. https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/

Klein, G. (2007). Performing a project premortem. Harvard Business Review, 85(9), 18–19.

Complexiteit bepaald met de werkdefinitie van het lectoraat, gebaseerd op het micro-meso-macrodenken van .